## 东坑镇630 2019.2.28 (按日期排序)
东坑镇水生态建设项目五期工程施工计划表
序号 | 实施路由 | 施工图长度 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 占道申报 | 详细勘察 | 施工图设计 | 施工图审查 | 施工提前介入办理 | 工作面移交时间 | 管线单位现场交底 | 动工时间 | 完工时间 | 管道完成情况（m） | 路面及其他完成情况（%） | 竣工预验收时间 | 竣工验收时间 | 管道移交时间 | 存在问题 | 进度 | 备注
|  | 长度（m） | 截流井（个）
1 | 角社三路 |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
2 | 新兴路 |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
3 | 东坑大道南支路一 |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
4 | 东坑大道南支路二 |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
5 | 骏发路 |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
6 | 骏达中路（东坑内河西侧段） |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
7 | 科技路（东坑内河西侧段） |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
8 | 168路 |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
9 | 角社角祥路 |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
10 | 长安塘工业区北侧道路 |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31 | [5 empty] | 2019-03-01
11 | 乐然路 |  |  | 2019-03-05 | 2019-05-31
12 | 角社排渠 |  |  | 2019-03-15 | 2019-05-31
13 | 东坑大道（东坑内河北） |  |  | 2019-03-15 | 2019-05-31
14 | 初坑伍路 |  |  | 2019-03-15 | 2019-05-31
15 | 梅郎路 |  |  | 2019-03-15 | 2019-05-31
16 | 骏发路支路 |  |  | 2019-03-15 | 2019-05-31
17 | 初坑龙坑路 |  |  | 2019-03-15 | 2019-05-31
18 | 初坑大地工业区北侧道路 |  |  | 2019-03-15 | 2019-05-31
19 | 初坑大地工业区南侧道路 |  |  | 2019-03-15 | 2019-05-31
20 | 长安塘工业区北侧道路泵站 |  |  | 2019-03-15 | 2019-05-31